## لیست تغییرات
لیست درخواست تغییرات و بهبودهای سایت
ردیف | نوع تغییر | بخش / ماژول | شرح تغییر / مشکل | توضیحات پیشنهادی (اختیاری)
1 | باگ | مشتریان و سرنخ‌ها (جستجو) | سرچ در قسمت مشتریان و سرنخ‌ها کار نمی‌کند؛ فقط زمانی نتیجه می‌دهد که عبارت را دقیقاً و کامل وارد کنید. | جستجو باید به‌صورت شامل بخشی از متن (partial match) و بدون حساسیت به بزرگی/کوچکی حروف کار کند.
2 | باگ | سرنخ‌ها (تماس‌ها) | وقتی یک تماس ثبت‌شده را از سرنخ حذف می‌کنید، کل سرنخ نیز پاک می‌شود. | حذف تماس باید فقط همان رکورد تماس را حذف کند و سرنخ مربوطه دست‌نخورده باقی بماند.
3 | بهبود | سرنخ‌ها / ثبت تماس | برای ثبت یک تماس جدید، باید تمام اطلاعات سرنخ دوباره از ابتدا وارد شود. | هنگام ثبت تماس جدید برای یک سرنخ، اطلاعات سرنخ به‌صورت خودکار پیش‌پر (prefill) شود.
4 | بهبود | مشتریان / شرکت‌ها (چت‌باکس و گزارش‌ها) | نیاز به افزودن بخش چت‌باکس روی پروفایل مشتری/شرکت برای ثبت تغییرات و مکالمات مربوط به آن مشتری در یک‌جا. | ۱) اضافه شدن بخش چت‌باکس/تاریخچه تعاملات روی صفحه مشتری و شرکت. ۲) هنگام ثبت گزارش جدید برای یک مشتری، جدول بالای فرم به‌صورت خودکار مشابه گزارش قبلی پیش‌پر شود و تاریخ به‌صورت خودکار درج گردد.
5 | باگ | سیستم اعلان‌ها (نوتیفیکیشن) | سیستم اعلان یا نوتیفیکیشن کار نمی‌کند. | بررسی و رفع مشکل ارسال/دریافت نوتیفیکیشن‌ها در کل سیستم.
6 | بهبود | محصولات | دسته‌بندی «شرکت‌های حمل» در بخش محصولات وجود ندارد. | افزودن دسته «شرکت‌های حمل» به لیست دسته‌بندی‌های محصولات.
7 | بهبود | فیلترها (در تمام بخش‌ها، مخصوصاً فیلتر کارشناس) | امکان انتخاب چندگانه (Multi-select) در فیلترها وجود ندارد و فقط می‌توان یک گزینه را انتخاب کرد. | قابلیت مولتی‌سلکت به تمام فیلترهایی که در سیستم وجود دارند اضافه شود (با تأکید ویژه روی فیلتر کارشناس‌ها) تا بتوان چند مقدار را هم‌زمان انتخاب و فیلتر کرد.
8 | بهبود | سرنخ‌ها و مشتریان (نتایج جستجو) | برای دیدن گزارش‌های یک مشتری یا سرنخ، باید حتماً وارد صفحه شرکت شد و گزارش را از آنجا باز کرد. | در نتایج جستجوی مشتری/سرنخ، با کلیک روی نتیجه، گزارش‌های همان مشتری یا سرنخ همان‌جا (بدون نیاز به رفتن به صفحه شرکت) نمایش داده شود.